## 全体概要
学園祭向けブラッシュアップ 全体仕様・スケジュール
基準日：2026年9月14日 パッケージ化：10月14日 展示当日：10月17日
モーション項目 |  | PG工程 |  | パッケージ化 |  | 展示当日
14 |  | 26 |  | 2026-10-14 |  | 2026-10-17
担当者 | 担当領域 | 主な責任 | 確認先／連携先 | 全員共通の運用ルール
内町 | プレイヤーモーション | PL-01～PL-06の制作・修正・提出 | 肴場、最終確認：山田 | 1 | 作業開始前に対象仕様IDと依存先を確認する。
村吉 | モンスターモーション | EN-01～EN-08の制作・修正・提出 | 鹿原、最終確認：山田 | 2 | モーション差し替え時は総尺、Root Motion、Notify変更を必ず共有する。
鹿原 | モンスタープログラム | モンスターAI、状態遷移、攻撃判定、モーション統合 | 村吉、共通処理は肴場、最終確認：山田 | 3 | 仕様変更は口頭だけで終わらせず、該当行の要確認事項と状態を更新する。
肴場 | プレイヤープログラム | プレイヤー戦闘、入力、HUD、タイトル・操作説明 | 内町、共通処理は鹿原、最終確認：山田 | 4 | 完了扱いは担当者の自己確認と連携先のゲーム内確認が終わった時点とする。
山田 | デバッグ・最終調整 | 仕様管理、総合デバッグ、優先順位判断、コード凍結、パッケージ化 | 全員 | 5 | 10月13日以降は山田の承認なしにコード・アセットを変更しない。
清水・村上・茨木 | モデル・UI | モデル：清水・茨木／UI：村上・茨木／アセット由来のバグ：清水・茨木 | 肴場・鹿原、最終確認：山田 | 6 | 10月14日のパッケージはバックアップを残し、展示端末で起動確認する。
|  |  |  | 7 | 重大バグは担当領域に関係なく即時共有し、山田が優先順位を決める。
日付 | マイルストーン | 通過条件 | 責任者 | 8 | UI素材提出時はファイル名、画像サイズ、透過、余白、9-slice有無、差し替え対象を共有する。
2026-09-30 | モーション最終提出 | PL・EN全モーションの最終版を受領 | 内町・村吉 | 9 | モデル差し替え時はSkeleton、ソケット、マテリアルスロット、形状変更の有無を共有する。
2026-10-03 | モデル・UI最終提出 | モデルとUI素材の最終版を受領 | 清水・村上・茨木
2026-10-05 | 機能実装完了 | 必須機能が統合ビルドで動作 | 肴場・鹿原
2026-10-09 | 第1回デバッグ完了 | 重大・高優先度バグが一覧化済み | 山田
2026-10-13 | コード・アセット凍結 | パッケージ対象の変更を停止 | 山田
2026-10-14 | パッケージ化 | 展示用ビルドとバックアップが起動確認済み | 山田
2026-10-17 | 学園祭展示 | 展示端末で運用 | 全員

## スケジュール
ブラッシュアップ スケジュール
9月30日モーション最終提出、10月3日モデル・UI最終提出、10月5日機能統合完了、10月13日凍結、10月14日パッケージ化。10月15～16日は展示端末確認と緊急修正枠。
ID | 区分 | 作業 | 主担当 | 協力・確認 | 開始 | 終了 | 日数 | 依存 | 成果物・完了条件 | 状態 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17
MD-UI2 | モデラー | UIブラッシュアップ・最終素材提出 | 村上・茨木 | 肴場・山田 | 2026-09-17 | 2026-10-03 | 17 | なし | MD-01～MD-04完了 | 未着手
MD-MDL2 | モデラー | モデルブラッシュアップ・最終素材提出 | 清水・茨木 | 内町・村吉・肴場・鹿原 | 2026-09-17 | 2026-10-03 | 17 | なし | MD-05～MD-07完了 | 未着手
PG-P2 | PG | プレイヤー戦闘・コンボ・回避実装 | 肴場 | 内町 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 15 | なし | PG-04～PG-10、PG-20 | 未着手
PG-E2 | PG | モンスター状態・攻撃AI実装 | 鹿原 | 村吉 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19 | なし | PG-11～PG-17 | 未着手
PG-UI | PG | タイトル表示・回復薬HUD・操作説明画面 | 肴場 | 山田 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 9 | なし | PG-21～PG-23 | 未着手
MOT-P4 | モーション | プレイヤーモーション制作・ブラッシュアップ・最終提出 | 内町 | 肴場 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 16 | なし | PL-01～PL-06最終版 | 未着手
MOT-E4 | モーション | モンスターモーション制作・ブラッシュアップ・最終提出 | 村吉 | 鹿原 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 16 | なし | EN-01～EN-08最終版 | 未着手
INT-UI | 統合 | HPバー・攻撃ゲージUI素材適用 | 肴場 | 村上・茨木／山田確認 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 10 | MD-UI2、PG-UI | PG-27統合完了 | 未着手
INT-MDL | 統合 | 主要キャラクター・武器モデル適用確認 | 肴場・鹿原 | 清水・茨木／山田確認 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 10 | MD-MDL2 | MD-05～MD-08統合完了 | 未着手
INT-P | 統合 | プレイヤーモーション適用・Notify・SE同期 | 肴場 | 内町 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 6 | MOT-P4（完成分から順次） | プレイヤー統合完了 | 未着手
INT-E | 統合 | モンスターモーション適用・判定・AI同期 | 鹿原 | 村吉 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 6 | MOT-E4（完成分から順次） | モンスター統合完了 | 未着手
INT-C | 統合 | SE・ヒットストップ・共通演出統合 | 肴場・鹿原 | 山田 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 | INT-P、INT-E | PG-18、PG-19統合完了 | 未着手
MS-01 | マイルストーン | 機能実装完了 | 肴場・鹿原 | 山田 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | INT-C、INT-UI、INT-MDL | 全必須機能が統合ビルドで動作 | 未着手 | [21 empty] | ◆
DBG-01 | デバッグ | 第1回総合デバッグ | 山田 | 全員 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | MS-01 | 重大・高優先度バグ一覧 | 未着手
FIX-01 | 修正 | バグ修正・演出とバランス調整 | 肴場・鹿原 | 内町・村吉／山田確認 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | DBG-01 | 重大・高優先度バグ解消 | 未着手
MD-FIX | 修正 | モデル・UIアセット由来のバグ対応 | 清水・茨木 | 村上・肴場・鹿原／山田確認 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 7 | DBG-01 | MD-09の重大・高優先度不具合解消 | 未着手
DBG-02 | デバッグ | 最終回帰テスト・展示設定確認 | 山田 | 全員 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | FIX-01、MD-FIX | パッケージ化可能判定 | 未着手
MS-02 | マイルストーン | コード・アセット凍結 | 山田 | 全員 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | DBG-02 | 10月14日版の変更範囲を凍結 | 未着手 | [29 empty] | ◆
PKG-01 | パッケージ | 展示版パッケージ化・起動確認 | 山田 | 肴場・鹿原・清水・茨木・村上 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | MS-02 | 展示用ビルドとバックアップ | 未着手 | [30 empty] | ◆
BUF-01 | 展示準備 | 展示端末確認・リハーサル・緊急修正枠 | 山田 | 全員 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | PKG-01 | 展示端末で連続起動と操作確認 | 未着手
EVT-01 | 展示 | 学園祭展示当日 | 全員 | 山田がビルド管理 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | BUF-01 | 展示運用 | 未着手 | [33 empty] | ◆

## モーション仕様
モーション仕様
担当：内町（プレイヤー）、村吉（モンスター）。制作内容、技術条件、完了条件、連携事項を1行で確認できる構成です。
仕様ID | 担当 | 対象 | モーション／動作 | 制作・修正内容 | タイミング・技術条件 | 完了条件 | 連携 | 優先度 | 最終期限 | 状態
PL-01 | 内町 | プレイヤー | 死亡 | 死亡状態が明確に伝わるアニメーションを作成する。再生後に通常待機へ戻らず、最終姿勢を維持できる終わり方にする。 | タイミング：発生条件：HPが0になった時。再生尺はモーション担当案を提示し、PGと確定する。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。倒れ込みによる移動量がある場合は事前共有する。 Notify：DeathEnd（再生完了判定が必要な場合） | ゲーム内で死亡時に1回だけ再生され、終了後に待機へ戻らない。 | PG連携：入力停止、当たり判定停止、死亡後処理のタイミングをPGと合わせる。 PG確認：肴場 | 最優先 | 2026-09-28 | 未着手
PL-02 | 内町 | プレイヤー | ガード中 | ガードを継続していることが見た目で分かる姿勢を作成する。盾の位置と身体の重心を保ち、継続中に破綻しない。 | タイミング：ガード入力を保持している間に再生する。開始・解除の専用遷移が必要かはPGと確認する。 ループ：あり ルート移動・回転：原則その場。意図しない前後移動や回転を入れない。 Notify：GuardLoopStart、GuardLoopEnd（必要な場合） | 長時間ループしても手足・盾が跳ねず、解除時に待機または次状態へ自然につながる。 | PG連携：ガード開始・解除、被弾時、移動可否、上半身のみ再生するかをPGと確定する。 PG確認：肴場 | 最優先 | 2026-09-28 | 未着手
PL-03 | 内町 | プレイヤー | 攻撃・大 | 大攻撃を作成する。1回の振り動作につき1アニメーションとし、複数の振りを1ファイルにまとめない。予備動作、攻撃、振り抜き、復帰が読み取れる構成にする。 | タイミング：各アニメーションの有効打撃区間を明示する。攻撃後の硬直時間はPGと調整する。 ループ：なし ルート移動・回転：移動・回転を含める場合は量を明示し、Root Motion採用可否をPGと確認する。 Notify：AttackStart、HitStart、HitEnd、AttackEnd | 各振りを個別に呼び出せ、ゲーム内の当たり判定と見た目の命中タイミングが一致する。 | PG連携：ファイル名、振り番号、総尺、打撃区間、移動量を一覧化して提出する。 PG確認：肴場 | 高 | 2026-09-29 | 未着手
PL-04 | 内町 | プレイヤー | 既存アニメーション全般 | 既存仕様に沿ってブラッシュアップする。武器・盾・手足のめり込み、重心、動きのつながり、開始姿勢と終了姿勢を確認し、現行の挙動を維持したまま品質を上げる。 | タイミング：既存のゲーム側タイミングを基準にする。尺を変更する場合は変更前後をPGへ共有する。 ループ：既存設定を維持 ルート移動・回転：既存設定を維持。変更が必要な場合は事前共有する。 Notify：既存Notifyを維持。位置を変更した場合は変更点を明記する。 | 現行機能を壊さず、仕様書どおりの動作と遷移が再現される。 | PG連携：差し替え対象名、尺変更、Notify変更、Root Motion変更の有無を提出する。 PG確認：肴場 | 高 | 2026-09-30 | 未着手
PL-05 | 内町 | プレイヤー | 小・中攻撃のコンボ間待機 | ボタン連打を要求するせっかちな操作感を緩和する。小・中攻撃のアニメーションには、攻撃動作後に次段入力を受け付ける待ち区間を含める。受付中に次段入力があった場合は、待ち区間を最後まで再生せず、現在のアニメーションを途中終了して次段アニメーションへ遷移する。入力がない場合は総フレームまで再生し、待機へ戻る。 | タイミング：攻撃時間：待ち時間＝1：1。構造体に設定する『強制終了可能開始フレーム』を入力受付開始位置とし、そのフレーム以降に次段入力があれば即時遷移する。受付終了はアニメーション総フレーム。例：攻撃区間30フレーム＋待ち区間30フレームなら、待ち区間の先頭フレームを開始値として設定する。 ループ：なし ルート移動・回転：待ち区間は原則その場。次段へつながる姿勢と通常待機へ戻れる姿勢を両立する。 Notify：AttackEnd／ComboWindowOpen（強制終了可能開始フレームと一致）、ComboWindowClose（総フレーム。Notifyを併用する場合） | 強制終了可能開始フレームの直前では次段へ遷移せず、開始フレーム以降の入力では現在アニメーションを即時終了して次段を再生する。未入力時は総フレームまで再生して待機へ戻る。 | PG連携：モーション担当は各段の総フレーム数と、攻撃動作が終わって待ち区間へ入る先頭フレームを共有する。PG側はその値を構造体の『強制終了可能開始フレーム』へ設定する。フレーム番号を0始まり／1始まりのどちらで扱うかは既存方式に統一する。 PG確認：肴場 | 最優先 | 2026-09-30 | 未着手
PL-06 | 内町 | プレイヤー | ガード成功リアクション | 攻撃をガードした瞬間が明確に伝わる短いリアクションを作成する。盾で衝撃を受け、身体で反動を受け止めた後、ガード継続または待機へ自然につながる姿勢にする。 | タイミング：ガード成功イベントで1回再生する。連続攻撃を受ける場合に再生が破綻しない長さとし、正確な衝撃フレームを明示する。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。大きな後退を入れる場合は移動量を共有する。 Notify：GuardSuccess、ReactionEnd | ガード成功時のみ1回再生され、通常被弾やガード継続の遷移と競合しない。 | PG連携：ガード成功後にガード継続へ戻すか待機へ戻すか、連続ガード時の再生規則、ヒットストップとの同期を確認する。 PG確認：肴場 | 最優先 | 2026-09-29 | 未着手
EN-01 | 村吉 | モンスター | 死亡 | 死亡状態が明確に伝わるアニメーションを作成する。再生後に通常待機へ戻らず、最終姿勢を維持できる終わり方にする。 | タイミング：発生条件：HPが0になった時。再生尺はモーション担当案を提示し、PGと確定する。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。倒れ込みによる移動量がある場合は事前共有する。 Notify：DeathEnd（必要な場合） | ゲーム内で死亡時に1回だけ再生され、終了後に待機や攻撃へ戻らない。 | PG連携：AI停止、当たり判定停止、撃破演出・リザルト遷移のタイミングをPGと合わせる。 PG確認：鹿原 | 最優先 | 2026-09-28 | 未着手
EN-02 | 村吉 | モンスター | 既存アニメーション全般 | 全体的に動きが小さく単調なため、重心移動、予備動作、振り抜き、反動を大きくし、攻撃の強さと巨体感が伝わるようにする。 | タイミング：既存AIの攻撃間隔を基準にする。尺を変更する場合は変更前後をPGへ共有する。 ループ：既存設定を維持 ルート移動・回転：既存設定を基準とし、大きな移動・回転を追加する場合は事前共有する。 Notify：既存Notifyを維持。位置変更時は変更点を明記する。 | ゲーム内で動作が読み取りやすく、各攻撃の違いが明確で、既存の当たり判定と破綻しない。 | PG連携：変更したアニメーション名、総尺、攻撃判定区間、移動・回転量を一覧化する。 PG確認：鹿原 | 高 | 2026-09-30 | 未着手
EN-03 | 村吉 | モンスター | 拳攻撃 | 腕だけで打たず、踏み込み、腰・肩の回転、振り抜き、反動まで全身を使って大きく拳を振るう。 | タイミング：予備動作と命中の瞬間が判別できる間を作る。正確な打撃区間はモーション提出時に明示する。 ループ：なし ルート移動・回転：踏み込みや身体の回転量をPGへ共有する。 Notify：AttackStart、HitStart、HitEnd、AttackEnd | 遠目でも攻撃方向と命中タイミングが読み取れ、当たり判定と拳の軌道が一致する。 | PG連携：踏み込みをRoot Motionにするか、ゲーム側移動にするかをPGと確定する。 PG確認：鹿原 | 高 | 2026-09-28 | 未着手
EN-04 | 村吉 | モンスター | 斧攻撃（振り上げ→振り下ろし） | 斧を十分に振り上げた姿勢で一度止め、その後に大きく振り下ろす。予備動作と攻撃の瞬間を明確に分ける。 | タイミング：振り上げ完了後、約0.5秒の間を置いてから振り下ろす。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。振り下ろしに踏み込みを入れる場合は移動量を共有する。 Notify：WindupEnd、HitStart、HitEnd、AttackEnd | ゲーム内で約0.5秒の溜めが確認でき、斧の刃と攻撃判定のタイミングが一致する。 | PG連携：0.5秒をアニメーション内の停止で表現するか、再生制御で止めるかをPGと統一する。 PG確認：鹿原 | 最優先 | 2026-09-28 | 未着手
EN-05 | 村吉 | モンスター | 振り返り攻撃 | 振り返り動作と斧攻撃を別々に見せず、振り返りながら全身を使って斧を全力で振るう。 | タイミング：回転開始、攻撃判定開始、振り抜き終了のタイミングを明示する。 ループ：なし ルート移動・回転：回転角度と回転方向を明示する。Root Motion回転とゲーム側回転を重複させない。 Notify：TurnStart、HitStart、HitEnd、AttackEnd | 身体の回転と斧の軌道が一体化し、背後への攻撃範囲と見た目が一致する。 | PG連携：キャラクターの向き更新をアニメーション側とゲーム側のどちらが担当するかをPGと確定する。 PG確認：鹿原 | 高 | 2026-09-29 | 未着手
EN-06 | 村吉 | モンスター | 斧引きずり連続攻撃 | 一連の動作を次の順で作成する。①斧を地面に落とす。②一拍置く。③地面を引きずりながら振り上げる。④斧がモンスター正面から背後まで弧を描く。⑤背中側の地面に着地させる。⑥持ち上げながら高く振り上げる。⑦一拍置く。⑧大きく振りかぶって振り下ろす。 | タイミング：一拍置く箇所は②と⑦。各打撃区間と全体尺を提出時に明示する。 ループ：なし ルート移動・回転：斧の軌道は正面→背後→高い振り上げ→正面への振り下ろし。身体の回転・移動量を共有する。 Notify：AxeGrounded、DragHitStart、DragHitEnd、BackGroundHit、LiftEnd、FinalHitStart、FinalHitEnd、AttackEnd | 斧が地面から浮いて見えず、正面から背後までの弧と最終振り下ろしが連続して見える。各攻撃判定が斧の位置と一致する。 | PG連携：単一Montage内の複数判定か、セクション分割かをPGと決める。床との接触位置、Root Motion、旋回制御、途中中断可否も確認する。 PG確認：鹿原 | 最優先 | 2026-09-30 | 未着手
EN-07 | 村吉 | モンスター | 立ち上がり | ダウンまたはやられ状態から身体を起こし、戦闘姿勢へ復帰するアニメーションを作成する。巨体の重さを感じる重心移動を入れ、復帰完了が分かる終端姿勢にする。 | タイミング：ダウン・やられモーション終了後に1回再生する。立ち上がり完了フレームを明示する。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。位置補正が必要な場合は移動量を共有する。 Notify：GetUpStart、GetUpEnd | 立ち上がり完了まで待機・移動・攻撃へ戻らず、終了後に待機へ自然につながる。 | PG連携：死亡状態では再生しない。立ち上がり中の当たり判定、無敵時間、AI再開時点を鹿原と確認する。 PG確認：鹿原 | 高 | 2026-09-29 | 未着手
EN-08 | 村吉 | モンスター | 攻撃をガードされた時のやられ | モンスターの攻撃がプレイヤーにガードされた際、攻撃を弾かれたことが分かるやられリアクションを作成する。攻撃方向に応じて上体・腕・武器へ反動を出し、攻撃継続と区別できる姿勢にする。 | タイミング：ガード成功時に1回再生する。リアクション終了フレームを明示し、終了後は立ち上がりまたはAI復帰へ接続できるようにする。 ループ：なし ルート移動・回転：原則その場。武器の反動による回転量を共有する。 Notify：GuardBreakStart、ReactionEnd | ガード成功時だけ再生され、攻撃判定が残らず、AI復帰または立ち上がりへ自然につながる。 | PG連携：通常の被弾・ダウン・死亡との優先順位、ボスへ適用するか、リアクション時間を鹿原と確認する。 PG確認：鹿原 | 最優先 | 2026-09-29 | 未着手

## プログラマー仕様
プログラマー仕様
担当：鹿原（モンスター）、肴場（プレイヤー・UI）。共通処理は2名で分担し、山田はデバッグ・最終確認を行います。
工程ID | 担当 | 対象 | 作業 | 実装内容 | 依存・関連 | 完了条件 | テスト・確認 | 優先度 | 期限 | 状態
PG-02 | 肴場・鹿原 | 共通 | 再アップされたモーションの適用 | 再アップされたプレイヤー・モンスターのモーションをインポートし、既存参照を差し替える。Skeleton、Retarget、スケール、軸、圧縮、Root Motion、ループ設定を確認し、旧版アセットや旧参照を残さない。 | 関連仕様：全仕様 受領・依存：再アップされたFBXまたはAnimation Sequence、変更一覧 連携：内町・村吉／山田確認 | 対象モーションがすべて最新版へ差し替わり、プレビューと実機で姿勢・武器位置・移動量が一致する。 | テスト：手足・武器のずれ、原点移動、意図しない回転、ループ継ぎ目、旧版参照、再アップ漏れ。 確認：Root Motionの採用方針と、再アップごとの変更点。 | 最優先 | 2026-10-03 | 未着手
PG-03 | 肴場・鹿原 | 共通 | AnimNotifyの移植・再設定 | HitStart／HitEnd、AttackEnd、DeathEndなどを新しいアニメーションの正しい時刻へ設定し直す。 | 関連仕様：PL-03～PL-05、EN-03～EN-06 受領・依存：モーション側の総尺・打撃区間 連携：内町・村吉 | 見た目の接触フレームと当たり判定・SE・VFXの発生が一致する。 | テスト：Notify重複、旧アセットのNotify残存、再生速度変更時のずれ。 確認：既存Notify名を維持し、必須イベントの再設定漏れがないか。 | 最優先 | 2026-10-03 | 未着手
PG-04 | 肴場 | プレイヤー | 死亡状態の追加 | HP0を検知して死亡状態へ遷移し、死亡アニメーションを1回再生する。入力、移動、攻撃、ガード、不要な当たり判定を停止し、終了処理へ接続する。 | 関連仕様：PL-01 受領・依存：死亡アニメーション 連携：内町／山田確認 | どの状態からHP0になっても死亡へ入り、二重再生や待機復帰が起きない。 | テスト：攻撃中、ガード中、被弾中、空中など各状態からの死亡。 確認：死体のCollision、消滅有無、リザルト遷移の時点。 | 最優先 | 2026-09-23 | 未着手
PG-05 | 肴場 | プレイヤー | ガード中・回復中の停止処理 | ガード中と回復中は、仕様で許可された操作以外の移動、攻撃、回避、状態遷移を停止する。ガード入力保持中はガードアニメーションを継続し、解除時は待機へ戻す。回復終了時も停止状態を解除する。 | 関連仕様：PL-02、追加要件 受領・依存：ガード中アニメーション、既存の回復処理・回復アニメーション 連携：内町／山田確認 | ガード中・回復中にキャラクターが意図せず移動や攻撃をせず、終了・中断・死亡時に停止フラグが確実に解除または死亡状態へ移る。 | テスト：短押し、長押し、回復連打、被弾、死亡、シーン遷移、アニメーション中断。 確認：回復中の被弾可否、ガード中の方向転換可否、停止対象にカメラ操作を含めるか。 | 最優先 | 2026-09-21 | 完了
PG-06 | 肴場・鹿原 | プレイヤー・モンスター | ガード成功時の双方処理とアニメーション再生 | プレイヤーのガード成功判定時は通常ダメージ処理を抑止し、プレイヤー側のガード成功アニメーションを再生する。同時に、攻撃したモンスターの攻撃判定を終了し、ガードされた時のやられモーションを1回再生する。通常の被弾・攻撃復帰と競合しないよう状態遷移を管理する。 | 関連仕様：PL-02、PL-06、EN-08、追加要件 受領・依存：ガード成功アニメーション、モンスターのやられモーション、既存ガード判定 連携：内町・村吉／山田確認 | ガード成功時のみ双方の専用リアクションが1回再生され、プレイヤーHPが減らず、モンスターはリアクション終了後に正しいAI状態へ戻る。 | テスト：正面・背面、連続攻撃、複数判定、ガード失敗、ガード成功直後の死亡、同時ヒット、状態遷移中の再ガード。 確認：ガード可能角度、スタミナ消費、モンスターのやられ時間、ボスにも適用するか、ガード成功時のヒットストップ有無。 | 最優先 | 2026-09-28 | 未着手
PG-07 | 肴場 | プレイヤー | 大攻撃の呼び出しと判定 | 一振り1アニメーションを個別に再生できるよう入力・攻撃データ・Montageを接続し、各振りのHitStart／HitEndで当たり判定を制御する。 | 関連仕様：PL-03 受領・依存：大攻撃アニメーション一式 連携：内町 | 各入力で指定した一振りだけ再生され、ダメージが1回だけ発生する。 | テスト：空振り、複数敵、連打、キャンセル、被弾中、再生途中の状態遷移。 確認：大攻撃の段数、派生条件、移動補正、キャンセル可否。 | 高 | 2026-09-26 | 進行中
PG-08 | 肴場 | プレイヤー | コンボ入力受付とアニメーション途中終了 | 小・中攻撃を管理する既存構造体へ『強制終了可能開始フレーム』（仮称：InterruptibleStartFrame）を1項目追加する。型は既存のフレーム数と同じ整数型とする。現在フレームが設定値以上かつ入力受付中に次段入力を検出した場合、現在アニメーションをその時点で強制終了し、入力バッファを1回だけ消費して次段アニメーションを直ちに再生する。設定値より前の入力では強制終了しない。 | 関連仕様：PL-05 受領・依存：各攻撃の総フレーム数、待ち区間の先頭フレーム、既存アニメーション管理構造体 連携：内町 | 設定値の直前では現在アニメーションが継続し、設定値以降の入力では完了フレームを待たず次段が同フレームまたは次の更新で再生される。同一入力の多重消費がない。 | テスト：開始フレーム直前・一致・直後、待ち終了直前、入力なし、押しっぱなし、連打、低FPS・高FPS、次段なし。 確認：フィールド名と型、0始まり／1始まり、次段が存在しない攻撃での無効値、強制終了時の終了処理・当たり判定・Root Motionの停止方法。 | 最優先 | 2026-09-24 | 保留
PG-09 | 山田 | プレイヤー | 攻撃区間と待ち区間の1：1同期 | アニメーション総フレームには攻撃区間と入力受付用の待ち区間を含める。攻撃時間：待ち時間＝1：1となるよう、各段の『強制終了可能開始フレーム』を待ち区間の先頭に設定する。再生速度を変更しても判定がずれないよう、既存のフレーム進行値を基準に入力受付と途中終了を判定する。 | 関連仕様：PL-05、PG-08 受領・依存：各攻撃の総フレーム数、強制終了可能開始フレーム、再生速度 連携：内町 | 全コンボ段で攻撃区間と待ち区間が1：1になり、設定値から総フレームまでが入力受付兼途中終了可能区間として動作する。 | テスト：再生速度0.8／1.0／1.2、奇数総フレーム、段ごとに尺が違う場合、小・中攻撃。 確認：1：1で割り切れない総フレームの端数処理、アニメーション差し替え時の設定更新担当。 | 最優先 | 2026-09-24 | 進行中
PG-10 | 肴場 | プレイヤー | コンボ途中終了・割り込み処理 | 強制終了可能開始フレーム以降に次段入力があれば、現在アニメーションの終了待ちを解除し、攻撃判定・移動補正・Root Motion・入力受付フラグなど現在段の終了処理を1回だけ実行してから次段へ遷移する。入力がなければ総フレーム到達時に待機へ戻す。被弾、死亡、ガード、回避との優先順位を維持し、入力バッファを遷移時に消去する。 | 関連仕様：PL-02、PL-05、PG-08、PG-09 受領・依存：既存ステート構成、攻撃判定・Root Motion終了処理 連携：山田確認 | 途中終了時に現在段の判定や移動が残らず、次段が二重再生されない。未入力時は正常に待機へ戻り、被弾・死亡など優先度の高い遷移と競合しない。 | テスト：開始フレームと入力が同時、待ち終了と入力が同時、HitEnd前後、被弾・死亡・ガード・回避との同時発生、Root Motion中、低FPS。 確認：次段入力と被弾・死亡が同一フレームの場合の優先順位、強制終了時に呼ぶ共通終了関数、ブレンド時間。 | 高 | 2026-09-28 | 完了
PG-11 | 鹿原 | モンスター | 死亡状態とAI停止 | HP0で死亡アニメーションを1回再生し、AI行動、移動、攻撃予約、不要な当たり判定を停止する。撃破後処理へ接続する。 | 関連仕様：EN-01 受領・依存：死亡アニメーション 連携：村吉／山田確認 | 攻撃中を含む全状態から死亡でき、死亡後にAIが再開しない。 | テスト：攻撃判定中の死亡、同時撃破、死亡後の押し出し、リザルト。 確認：死体Collision、消滅、撃破演出の開始時点。 | 最優先 | 2026-09-21 | 保留
PG-12 | 鹿原 | モンスター | 立ち上がりアニメーションの再生 | ダウンまたはやられ状態の終了後に立ち上がりアニメーションを再生し、再生完了後に移動・攻撃・AI判断を再開する。死亡状態へ入った場合は立ち上がりへ遷移させない。 | 関連仕様：EN-07、追加要件 受領・依存：立ち上がりアニメーション、ダウン・やられ状態 連携：村吉 | 対象状態から立ち上がりが1回再生され、完了前にAIが動き出さず、死亡したモンスターは立ち上がらない。 | テスト：通常ダウン、ガードされた後、立ち上がり中の被弾・死亡、連続ダウン、壁際、アニメーション中断。 確認：どの状態から立ち上がりへ入るか、無敵時間の有無、立ち上がり中の当たり判定。 | 高 | 2026-09-24 | 未着手
PG-13 | 山田 | モンスター | モンスター攻撃モーションとAIタイミングの更新 | 再アップされた拳、斧、振り返り、斧引きずり攻撃を適用し、変更後の尺に合わせてAIの硬直、次行動可能時刻、当たり判定を更新する。共通のインポート・参照差し替えは再アップモーション適用工程で行う。 | 関連仕様：EN-02～EN-06 受領・依存：適用済みの最新版モーション、変更後の総尺・判定区間 連携：村吉 | 全攻撃が新アニメーションで再生され、旧アセット参照が残らない。 | テスト：各AI行動、再生中断、攻撃後の復帰、参照切れ。 確認：尺変更によるゲーム難易度の変化。 | 最優先 | 2026-10-02 | 未着手
PG-14 | 山田 | モンスター | 斧攻撃の約0.5秒の溜め | 振り上げ完了から振り下ろし開始まで約0.5秒になるようMontageまたはAnimation Sequenceを設定し、溜め中に次行動へ移らないよう制御する。 | 関連仕様：EN-04 受領・依存：WindupEnd位置 連携：村吉 | 実機計測で約0.5秒の間があり、溜め中に攻撃判定が出ない。 | テスト：再生速度変更、一時停止方式、AI中断、被弾リアクション。 確認：アニメーション内の間を使うか、Montage再生制御を使うか。 | 高 | 2026-09-30 | 未着手
PG-15 | 山田 | モンスター | 振り返り攻撃の向き更新 | 回転の担当をRoot Motionまたはゲーム側のどちらかに統一し、攻撃中のターゲット追尾量を制限する。 | 関連仕様：EN-05 受領・依存：回転角度・方向 連携：村吉 | 二重回転、瞬間反転、足滑りがなく、攻撃範囲と斧の軌道が一致する。 | テスト：左右の対象、攻撃直前の対象移動、ロックオン解除、壁際。 確認：攻撃中に追尾する角度上限。 | 高 | 2026-10-01 | 未着手
PG-16 | 山田 | モンスター | 斧引きずり連続攻撃の判定制御 | 地面への落下、引きずり弧、背後着地、最終振り下ろしのうち、ダメージを持つ区間を仕様化し、各NotifyでHitboxを開始・終了する。同一対象への多重ヒット規則も設定する。 | 関連仕様：EN-06 受領・依存：各フェーズとNotify位置 連携：村吉 | 斧の位置と各判定が一致し、意図しない連続ダメージや判定残りがない。 | テスト：正面・側面・背後、密着、複数プレイヤー想定、途中中断、壁・段差。 確認：各フェーズのダメージ有無、同一対象への再ヒット可否。 | 高 | 2026-10-02 | 未着手
PG-17 | 山田 | モンスター | 斧軌道とRoot Motionの調整 | 斧が地面を引きずる区間の身体移動・回転、床との接触、段差での見え方を調整する。必要ならIKやゲーム側の位置補正を検討する。 | 関連仕様：EN-06 受領・依存：斧軌道・Root Motion情報 連携：村吉 | 平坦な床で斧が大きく浮かず、キャラクター本体が滑らず、NavMeshやCollisionを破綻させない。 | テスト：坂、段差、壁際、狭い場所、低いFPS。 確認：IK導入範囲、床追従の要否、途中旋回可否。 | 高 | 2026-10-02 | 未着手
PG-18 |  | 共通 | SE再生とVFX・カメラ・武器軌跡の同期 | 攻撃、命中、ガード成功、回復、回避、死亡、UI操作に必要なSEを再生する。攻撃系SEは予備動作、命中、振り抜きに合わせ、VFX、カメラシェイク、武器Trailと同じNotifyまたはイベントへ同期する。 | 関連仕様：PL-01～PL-05、EN-01～EN-06、追加要件 受領・依存：最終Notify位置、SE一覧 連携：内町・村吉 | 各SEが指定場面で1回だけ再生され、攻撃判定や画面演出と一致する。 | テスト：空振り、命中、ガード、回復、回避、死亡、UI決定、複数ヒット、攻撃中断。 確認：必須SE一覧、ガード成功音と通常命中音の優先順位、ヒットストップ中の音の扱い。 | 高 | 2026-10-05 | 確認待ち
PG-19 | 肴場・鹿原 | 共通 | 攻撃命中時のヒットストップ実装 | 攻撃が有効な対象へ命中した時に、攻撃側と被攻撃側の動きを短時間停止させる。停止時間は攻撃または命中種別ごとに調整可能にし、空振りでは発生させない。連続ヒット時の多重発生を制御する。 | 関連仕様：PL-03、EN-03～EN-06、追加要件 受領・依存：命中イベント、攻撃データ、時間制御方式 連携：山田確認 | 通常命中で指定時間だけ停止し、空振りや無効判定では発生しない。停止解除後にアニメーション・AI・入力が正常に再開する。 | テスト：単発、連続攻撃、複数敵への同時命中、ガード成功、死亡ヒット、低FPS、ポーズとの競合。 確認：停止対象をアニメーションのみにするかゲーム全体にするか、攻撃別の停止時間、SE・VFX・カメラへの影響。 | 最優先 | 2026-10-05 | 未着手
PG-20 | 肴場 | プレイヤー | 回避時に移動方向を向く処理 | 回避開始時の移動入力方向を取得し、その方向へプレイヤーを向けてから回避移動・アニメーションを再生する。ロックオン中の向き制御と競合しないよう優先順位を定める。 | 関連仕様：追加要件 受領・依存：回避入力、移動方向、既存ロックオン・回避処理 連携：山田確認 | 前後左右・斜め入力で移動方向と見た目の向きが一致し、回避中に急な向き戻りや二重回転が起きない。 | テスト：8方向入力、入力なし、ロックオン中、カメラ基準、壁際、スティックの微小入力。 確認：入力なし時の回避方向、カメラ基準かキャラクター基準か、回避中の旋回可否。 | 高 | 2026-09-27 | 未着手
PG-21 | 肴場 | タイトル | 接続機器に応じた開始表示の切り替え | コントローラーが接続されている場合は「Push Button To Start」、接続されていない場合は「Click To Start」を表示する。接続・切断時に表示を更新し、各表示に対応する入力でタイトルを進行させる。 | 関連仕様：追加要件 受領・依存：入力デバイス検出、タイトルUI 連携：山田確認 | 起動時とホットプラグ時に正しい文言が表示され、コントローラーのボタンまたはマウスクリックで1回だけ次画面へ遷移する。 | テスト：起動前接続、起動後接続・切断、複数コントローラー、マウスクリック、連打、キーボードのみ。 確認：コントローラー接続中もマウス操作を許可するか、対象ボタンを限定するか。 | 中 | 2026-09-25 | 未着手
PG-22 | 肴場 | プレイヤーUI | 回復薬の残量表示 | 所持している回復薬の残数をHUDへ表示し、使用、取得、初期化、リトライ、シーン再読み込みのたびに正しい値へ更新する。残数0では使用できないことを既存処理と同期する。 開始3個スタート | 関連仕様：追加要件 受領・依存：回復薬所持数の管理元、HUD素材 連携：山田確認 | ゲーム中の実データと表示数が常に一致し、使用・取得時に即時更新され、0未満にならない。 | テスト：0個、1個、最大数、連打使用、回復中、取得、死亡・リトライ、シーン遷移。 確認：最大所持数、表示位置・形式、0個時の見た目、回復中の追加使用可否。 | 高 | 2026-09-26 | 未着手
PG-23 | 鹿原 | 操作説明画面 | コントローラー画像と操作対応表の表示 | 操作説明画面にコントローラー画像を配置し、各ボタンに割り当てられている操作を確認できる表を表示する。実際の入力設定と表記を一致させ、画面サイズが変わっても読めるレイアウトにする。 | 関連仕様：追加要件 受領・依存：コントローラー画像、確定済みボタン割り当て、操作説明UI 連携：山田確認 | 主要操作が画像と表の両方で確認でき、ゲーム内の実際のボタン割り当てと一致する。文字・画像が画面外へ切れない。 | テスト：各対応解像度、UIスケール、長い操作名、コントローラー未接続、画面遷移、戻る操作。 確認：使用するコントローラー画像、表に載せる操作範囲、キーボード説明を同画面に含めるか。 | 中 | 2026-09-29 | 未着手
PG-24 | 山田 | 共通 | 尺変更に伴うゲームバランス調整 | 予備動作、攻撃判定、硬直、次行動までの時間をデータ化または一元管理し、ブラッシュアップ後の尺に合わせて調整する。 | 関連仕様：PL-03～PL-05、EN-02～EN-06 受領・依存：最終アニメーション尺 連携：山田確認 | アニメーション差し替え後も操作感と敵の難易度が意図した範囲に収まる。 | テスト：攻撃DPS、回避猶予、ガード猶予、敵の連続行動間隔。 確認：学園祭版で優先する難易度とテンポ。 | 最優先 | 2026-10-09 | 未着手
PG-25 | 山田 | 共通 | 回帰テストと実機確認 | プレイヤーとモンスターの全状態遷移をテストし、アセット参照、入力受付、当たり判定、AI停止、演出同期を確認する。 | 関連仕様：全仕様 受領・依存：統合済みビルド 連携：山田確認 | クラッシュ、参照切れ、状態停止、攻撃判定ずれがなく、仕様ごとの完了条件を満たす。 | テスト：通常プレイ、連打、放置、同時入力、死亡境界、壁際、低FPS、繰り返しプレイ。 確認：展示端末・本番設定での最終確認日。 | 最優先 | 2026-10-13 | 未着手
PG-26 | 肴場・鹿原 | 共通 | 差分整理と版管理 | 変更アセット、Blueprint、C++、データ、設定の差分を整理し、不要な旧アセットや参照を残さず、競合しない単位でコミットする。 | 関連仕様：全仕様 受領・依存：テスト完了版 連携：山田確認 | 別環境で取得しても参照切れなく起動し、対象仕様を再現できる。 | テスト：Redirector、未保存アセット、LFS対象、不要ファイル、競合。 確認：旧アセットを削除する時期。 | 高 | 2026-10-13 | 未着手
PG-27 | 肴場 | プレイヤーUI | HPバー・攻撃ゲージ装飾の組込み | 村上・茨木が制作したHPバー枠、攻撃ゲージ枠、装飾素材をHUDへ組み込み、既存の数値・ゲージ更新処理を維持したまま表示位置、伸縮、レイヤー、透過を調整する。回復薬UIは現行素材を維持し、全体レイアウトの整合のみ確認する。 | 関連仕様：MD-01～MD-04 受領・依存：最終UI素材、書き出し仕様、既存HUD 連携：村上・茨木／山田確認 | HPと攻撃ゲージがゲーム状態に合わせて正しく更新され、枠・装飾がゲージを隠さず、回復薬UIを含む全体レイアウトに破綻がない。 | テスト：各対応解像度、UIスケール、満タン・0、被ダメージ、攻撃ゲージ増減、画面遷移、回復薬残量表示との重なり。 確認：最終素材の画像サイズ・余白・透過・9-slice有無、攻撃ゲージの正式名称と更新範囲。 | 高 | 2026-10-05 | 未着手

## モデラー仕様
モデラー仕様
担当：清水（モデル・バグ対応）、村上（UI）、茨木（UI・モデル）。回復薬は現行素材を維持します。
工程ID | 担当 | 対象 | 作業 | 作業内容 | 依存・関連 | 完了条件 | 確認・連携 | 優先度 | 期限 | 状態
MD-01 | 村上・茨木 | プレイヤーUI | HPバーの枠・装飾 | 既存のHP表示機能を維持したまま、HPバーの枠と装飾を制作する。現在値と最大値が読み取りやすく、ダメージ時の変化を妨げない形状・コントラストにする。 | 関連仕様：PG-22、PG-27 受領・依存：現行HUD、HPバーの表示サイズ、ゲーム画面の色調 | HPが満タン・減少・0の各状態で枠がゲージを隠さず、プレイ中に残量を即座に判別できる。透過部分と余白に不要な色が残らない。 | 確認観点：実機表示、UIスケール、明暗の異なる背景、ゲージ端部、文字やアイコンとの重なり。 要確認：画像サイズ、余白、透過、9-slice対応の要否を肴場と確定する。 協力：肴場／山田確認 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-02 | 村上・茨木 | プレイヤーUI | 攻撃ゲージの枠・装飾 | 既存の攻撃ゲージ更新機能を維持したまま、攻撃ゲージの枠と装飾を制作する。増減方向と使用可能状態が読み取りやすく、戦闘画面の雰囲気に合うデザインにする。 | 関連仕様：PG-27 受領・依存：現行HUD、攻撃ゲージの表示サイズ・増減仕様 | ゲージ0・途中・満タンの各状態で枠と装飾が表示内容を妨げず、使用可能状態を判断できる。 | 確認観点：実機表示、UIスケール、ゲージ増減、発光・エフェクトとの重なり、HPバーとの統一感。 要確認：攻撃ゲージの正式名称、満タン時の見せ方、装飾アニメーションの有無を肴場と確認する。 協力：肴場／山田確認 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-03 | 村上・茨木 | プレイヤーUI | UI全体の装飾統一と回復薬表示の維持 | HPバーと攻撃ゲージの枠・装飾について、線幅、角の形状、色、質感を統一する。回復薬は現行素材を変更せず、追加した装飾とのサイズ・間隔・視認性のみ確認する。 | 関連仕様：PG-22、PG-27 受領・依存：MD-01、MD-02、現行の回復薬UI | HPバー、攻撃ゲージ、回復薬が一つのHUDとしてまとまり、回復薬の既存素材と残量表示が欠けたり隠れたりしない。 | 確認観点：通常画面、回復薬0・1・最大、各ゲージの増減、異なる画面比率、UIスケール。 要確認：回復薬の画像・仕様は変更対象外。配置変更が必要な場合は肴場と山田へ共有する。 協力：肴場／山田確認 | 中 | 2026-10-03 | 未着手
MD-04 | 村上・茨木 | プレイヤーUI | UI素材の書き出しと提出 | 確定したUI素材を透過画像として書き出し、用途が分かるファイル名、画像サイズ、余白、分割方法、9-slice有無、差し替え対象を一覧にして肴場へ提出する。 | 関連仕様：PG-27 受領・依存：MD-01～MD-03の確定版 | 肴場が迷わず既存HUDへ組み込め、旧素材と最新版を取り違えない。実機でぼけ・縁取り・透過不良がない。 | 確認観点：命名重複、解像度、透過、圧縮、余白、ピボット、旧版混在、再提出時の差分。 要確認：素材制作は村上・茨木、ゲーム内組込みは肴場が担当する。 協力：肴場 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-05 | 清水・茨木 | プレイヤーモデル | プレイヤーモデルのブラッシュアップ | シルエット、形状の破綻、法線、UV・テクスチャ、マテリアル、装備品とのめり込みを確認し、展示中に目立つ箇所を優先して修正する。既存Skeleton、ボーン名、ソケット、マテリアルスロットとの互換性を維持する。 | 関連仕様：PL-01～PL-06、PG-02 受領・依存：現行プレイヤーモデル、剣・盾、使用モーション | 主要モーション中に目立つ破綻や装備品のめり込みがなく、差し替え後もSkeleton・ソケット・マテリアル参照が切れない。 | 確認観点：待機、攻撃、ガード、回避、死亡、近距離カメラ、明暗の異なる場所、盾・剣の装着位置。 要確認：ポリゴン数やマテリアル数を増やす変更は肴場と事前確認する。 協力：内町・肴場／山田確認 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-06 | 清水・茨木 | モンスターモデル | モンスターモデルのブラッシュアップ | 巨体感と攻撃動作が伝わるシルエットを保ちながら、形状の破綻、法線、UV・テクスチャ、マテリアル、斧や身体のめり込みを修正する。既存Skeleton、ボーン名、ソケット、マテリアルスロットとの互換性を維持する。 | 関連仕様：EN-01～EN-08、PG-02、PG-13 受領・依存：現行モンスターモデル、斧、使用モーション | 拳・斧・振り返り・斧引きずり・死亡の各モーションで目立つ破綻がなく、AI・当たり判定・アニメーション参照を壊さず差し替えられる。 | 確認観点：各攻撃、ガードやられ、立ち上がり、死亡、斧の接地、近距離カメラ、壁際。 要確認：体格や当たり判定へ影響する外形変更は鹿原と事前確認する。 協力：村吉・鹿原／山田確認 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-07 | 清水・茨木 | 武器モデル | 剣・盾・斧のブラッシュアップ | 剣、盾、斧について、形状、法線、UV・テクスチャ、マテリアル、持ち手と手の位置、ソケット装着時の向きを確認し、展示中に目立つ箇所を修正する。 | 関連仕様：PL-02、PL-03、EN-03～EN-06、PG-02 受領・依存：現行武器モデル、ソケット設定、使用モーション | Tポーズと全主要モーションで武器の向き・握り位置が正しく、刃や盾面の表裏が意図どおりに見え、参照切れがない。 | 確認観点：装着直後、待機、攻撃、ガード、振り返り、引きずり、死亡、左右の手、ソケットの相対Transform。 要確認：ソケット名・相対位置を変更する場合は内町・村吉・肴場・鹿原へ共有する。 協力：内町・村吉・肴場・鹿原／山田確認 | 高 | 2026-10-03 | 未着手
MD-08 | 清水・村上・茨木 | モデル・UI | 最終素材の適用確認と修正 | 肴場・鹿原が組み込んだUI・モデルを実機で確認し、表示崩れ、参照切れ、質感差、めり込み、ソケットずれがあれば素材側を修正して再提出する。 | 関連仕様：MD-01～MD-07、PG-02、PG-27 受領・依存：ゲーム内へ組み込まれた確認用ビルド | UIとモデルが確認用ビルドで仕様どおり表示され、再提出した素材の版と差分が一覧化されている。 | 確認観点：HUD、全主要モーション、複数画面比率、明暗、カメラ距離、再起動・再取得後の参照。 要確認：最終提出後の変更は山田へ共有し、10月13日の凍結を越えない。 協力：肴場・鹿原／山田確認 | 最優先 | 2026-10-05 | 未着手
MD-09 | 清水・茨木 | モデル・UI | 担当アセット由来のバグ修正 | 総合デバッグで発見されたモデル・武器・UI素材由来の不具合を、重大度と展示影響に沿って修正する。原因、対象アセット、修正内容、確認結果を記録し、最新版を再提出する。 | 関連仕様：MD-01～MD-08、PG-25 受領・依存：第1回総合デバッグの不具合一覧、再現手順 | 重大・高優先度のアセット不具合が解消し、肴場・鹿原の再組込み後に山田が回帰確認できる。 | 確認観点：修正箇所以外への影響、旧版混在、参照切れ、UI崩れ、ソケット・マテリアル・Skeleton互換性、再発。 要確認：清水・茨木が一次対応する。UI素材に関する確認が必要な場合は村上へ連携する。 協力：村上・肴場・鹿原／山田確認 | 最優先 | 2026-10-12 | 未着手